## Overview
PROJECT NAME
I. Project description
Website S.House Nail được xây dựng với diện mạo bắt mắt, khách hàng có thể truy cập bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Website được thiết kế hiển thị đầy đủ một cách cụ thể các thông tin như bảng giá, hình ảnh trực quan của từng loại sản phẩm và dịch vụ. Website được tích hợp nhiều chức năng như đặt lịch, thanh thoán trực tuyến, liên hệ tư vấn khách hàng cho phép đặt hẹn trực tiếp, chủ động về thời gian, địa điểm, mẫu mã và loại hình dịch vụ theo ý muốn. Website được thiết lập tối ưu bao gồm các trang chính như trang chủ, sản phẩm, blog, giới thiệu và liên hệ, vừa cung cấp cho khách hàng các thông tin sản phẩm liên quan trong lĩnh vực nail, vừa giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng đánh giá và nhận xét về dịch vụ của doanh nghiệp thông qua chức năng bình luận và đánh giá có trong website, từ đó gia tăng sự tin tưởng, hài lòng hơn về doanh nghiệp. Ngoài ra khi thiết kế Website cho phép khách hàng chọn lựa theo mong muốn thì chủ doanh nghiệp cũng sẽ thống kê được xu hướng, nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những chiến lược thích hợp và kịp thời.Website S.House Nail đem đến một dịch vụ mới là đặt lịch trực tuyến, tăng sự hài lòng khách hàng đối với doanh nghiệp. Nhờ vậy mà doanh nghiệp quản lý, đáp ứng nhu cầu và kinh doanh hiệu quả hơn!
| Total effort: | 376
Details:
III. Project plan

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | Website S.House Nails |  | Project ID | 43K22T01
Project manager |  | Dương Trần Diệu Hậu |  | Sponsor
Start date |  | 31/08/2020 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
1 | Project proposal | Init |  | 20
2 | Setup environment | Init |  | 8
3 | Lên kế hoạch | Init |  | 96
4 | Chọn theme | Init |  | 12
5 | Kết nối domain với hosting | Init |  | 2
6 | UI design: forgot password | Sprint 1 |  | 2
7 | Plugin forgot password | Sprint 1 |  | 2
8 | Test forgot pasword | Sprint 1 |  | 2
9 | UI design: sign in | Sprint 1 |  | 2
10 | Plugin sign in | Sprint 1 |  | 2
11 | Test sign in | Sprint 1 |  | 2
12 | UI design: sign up | Sprint 1 |  | 1
13 | Plugin sign up | Sprint 1 |  | 2
14 | Test sign up | Sprint 1 |  | 2
15 | Lập trình chức năng nhắc lịch hen | Sprint 2 |  | 24
16 | Lập trình chức năng xác nhận đơn | Sprint 2 |  | 24
17 | Quản lý sản phẩm | Sprint 2 |  | 5
18 | Plugin bình luận | Sprint 2 |  | 2
19 | Test bình luận | Sprint 2 |  | 2
20 | Plugin đánh giá | Sprint 2 |  | 2
21 | Test đánh giá | Sprint 2 |  | 2
22 | Plugin đặt lịch | Sprint 2 |  | 24
23 | Test đặt lịch | Sprint 2 |  | 2
24 | UI design: product page | Sprint 2 |  | 48
25 | Plugin phương thức thanh toán | Sprint 2 |  | 12
26 | Code tính tổng đơn giá | Sprint 2 |  | 3
27 | Plugin giỏ hàng | Sprint 2 |  | 3
28 | Test giỏ hàng | Sprint 2 |  | 3
29 | Quản lý dữ liệu khách hàng | Sprint 3 |  | 4
30 | Quản lý phản hồi khách hàng | Sprint 3 |  | 3
31 | UI design: homepage | Sprint 3 |  | 24
32 | UI design: bài viết blog | Sprint 3 |  | 10
33 | UI design: blog chính | Sprint 3 |  | 5
34 | Quản lý blog | Sprint 4 |  | 2
35 | UI design: bảng giá | Sprint 4 |  | 5
36 | UI design: giới thiệu | Sprint 4 |  | 3
37 | Liên kết chat box | Sprint 4 |  | 3
38 | Test chat box | Sprint 4 |  | 2
39 | Thêm thông tin liên hệ cơ bản | Sprint 4 |  | 3
40 | Liên kết google map | Sprint 4 |  | 1
Total |  |  |  | 376

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Website S.House Nails |  | Project ID | 43K22T01
| Project manager | Dương Trần Diệu Hậu |  | Sponsor
| Start date | 31/08/2020 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Initiation phase
1.1 | Project proposal
1.2 | Project environment setup
2 | Sprint 1 |  | 28/09/2020 | 2020-08-10
2.1 | Kết nối domain với hosting
2.2 | UI design: forgot password
2.3 | Plugin forgot password
2.4 | Test forgot pasword
2.5 | UI design: sign in
2.6 | Plugin sign in
2.7 | Test sign in
2.8 | UI design: sign up
2.9 | Plugin sign up
2.1 | Test sign up
3 | Sprint 2 |  | 2020-09-10 | 23/10/2020
3.1 | Lập trình chức năng xác nhận đơn
3.2 | Quản lý sản phẩm
3.3 | Plugin bình luận
3.4 | Test bình luận
3.5 | Plugin đánh giá
3.6 | Test đánh giá
3.7 | Plugin đặt lịch
3.8 | Test đặt
3.9 | UI design: product page
3.1 | Plugin phương thức thanh
3.11 | Code tính tổng đơn
3.12 | Plugin giỏ hàng
3.13 | Test giỏ hàng
4 | Sprint 3 |  | 24/10/2020 | 2020-01-11
4.1 | Quản lý dữ liệu khách hàng
4.2 | Quản lý phản hồi khách hàng
4.3 | UI design: homepage
4.4 | UI design: bài viết blog
4.5 | UI design: blog chính
5 | Sprint 4 |  | 2020-02-11 | 2020-06-11
5.1 | Quản lý blog
5.2 | UI design: bảng giá
5.3 | UI design: giới thiệu
5.4 | Liên kết chat box
5.5 | Test chat
5.6 | Thêm thông tin liên hệ cơ bản
5.7 | Liên kết google map
Total